RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROWOKELE

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ROWOKELE

Jalan Raya JatijajarKm 7 Kode Pos 54472

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2020).

Rowokele,       Juli  2019

CAMAT ROWOKELE

JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19621130 198503 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Rowokele sebagai salah satu  OPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Kecamatan Rowokele berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara penyusunan Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Rowokele adalah Misi ke-6 (enam) yaitu: “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan  yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 dengan Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling  berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

- Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan   Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen periode tahun 2016-2021 :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undamg-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);

- Peratuan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan

- Keputusan Camat Rowokele Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021.

- Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 ini  adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 ini  adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sekaligus untuk mengevaluasi  pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele Tahun sebelumnya (2018).

- Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Rowokele disusun sebagai berikut:

| Bab I | : | Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| --- | --- | --- |
| Bab II | : | - Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rowokele Tahun Lalu - Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rowokele serta penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. |
| Bab III | : | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan telaahan terhadap Kabupaten Kebumen, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rowokele, serta program dan kegiatan. |
| Bab IV | : | Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Rowokele Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 Kecamatan Rowokele selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini |
| Bab V | : | Penutup Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN ROWOKELE TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Renja Kecamatan Rowokele disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Rowokele saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

- Capaian Peningkatan Pelayanan PATEN

- Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Renja Kecamatan Rowokele Tahun lalu, yaitu tahun 2018 harus dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada tabel 2.1 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Rowokeledan pencapaian Renstra Kecamatan Rowokele sampai dengan Tahun 2018.

.

Tabel  2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Rowokele dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Rowokele s/d Tahun 2018 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rowokele

| Kode |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  | Target program dan kegiatan | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Tahun 2021 |  | Target Renja tahun | Realisasi Renja Tahun | Tingkat Realisasi | (Renja tahun 2019) | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | (%) |  |  | (%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
|  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Rowokele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Urusan Wajib Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05 | 1 | 20 | 11 | 15 |  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan | Terselenggaranya Pelatihan Linmas | 165 | 66 | 33 | 33 | 100 | 33 | 99 | 60 |
| 1 | 05 | 1 | 20 | 11 | 15 | 03 | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyanan Lingkungan | Terselenggaranya Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 176 | 0 | 44 | 44 | 100 | 44 | 88 | 50 |
| 1 | 05 | 1 | 20 | 11 |  |  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05 | 1 | 20 | 11 | 17 |  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kebumen | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 67 |

| Kode |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  | Target program dan kegiatan | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Tahun 2021 |  | Target Renja tahun | Realisasi Renja Tahun | Tingkat Realisasi | (Renja tahun 2019) | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | (%) |  |  | (%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 06 | 1 | 20 | 11 |  |  | Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 1 | 20 | 11 | 16 |  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | 1 | 20 | 11 | 16 | 17 | Fasilitasi TPK2KDes/Kel | Terlaksananya Fasilitaasi TKP2KDes | 55 | 22 | 11 | 11 | 100 | 11 | 44 | 80 |
| 2 | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 15 |  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 15 | 12 | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa | Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa | 11 | 3 |  |  | 0 | 8 | 11 | 100 |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 16 |  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 16 | 11 | Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan) | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 17 |  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun/Desa | Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan APBDes | 55 | 22 | 11 | 11 | 100 | 11 | 44 | 80 |
| Kode |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  | Target program dan kegiatan | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Tahun 2021 |  | Target Renja tahun | Realisasi Renja Tahun | Tingkat Realisasi | (Renja tahun 2019) | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | (%) |  |  | (%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 17 | 10 | Fasilitasi Program Pembangunan | Terlaksananya fasilitasi program pembangunan | 55 | 22 | 11 | 11 | 100 | 11 | 44 | 80 |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 19 |  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | 1 | 20 | 11 | 19 | 02 | Pembinaan PKK | Terbinanya Pemnberdayaan Perempuan/ PKK | 220 | 88 | 44 | 44 | 100 | 44 | 176 | 80 |
| 2 | 13 | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Terlaksananya kegiatan babonisasi | 625 | 150 | 200 | 200 | 100 | 200 | 550 | 88 |
| 2 | 13 | 1 | 20 | 11 | 16 |  | Program Peran Serta Kepemudaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 1 | 20 | 11 | 16 | 10 | Pembinaan Sosial Masyarakat | Terlaksananya Pembinaan sosial bagi pemuda | 440 | 176 | 88 | 88 | 100 | 88 | 352 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kode |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  | Target program dan kegiatan | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Tahun 2021 |  | Target Renja tahun | Realisasi Renja Tahun | Tingkat Realisasi | (Renja tahun 2019) | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | (%) |  |  | (%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | 1 | 20 | 11 | 15 |  | Statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | 1 | 20 | 11 | 15 |  | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | 1 | 20 | 11 | 15 | 05 | Penyusunan Data Base dan Profil Desa/Kecamatan | Tersusunnya Data Base dan Profil Desa/Kecamatan | 90 | 36 | 18 | 18 | 100 | 18 | 72 | 80 |
| 4 | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01 | 1 | 20 | 11 |  |  | Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01 | 1 | 20 | 11 | 16 |  | Program pengembangan data/ informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01 | 1 | 20 | 11 | 16 | 02 | Penyusunan dan pengum-pulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan Rowokele | 43 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 21 | 49 |
| 4 | 01 | 1 | 20 | 11 | 21 |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kode |  |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) |  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 |  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  |  |  |  | Target program dan kegiatan |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Tahun 2021 |  |  |  | Target Renja tahun |  | Realisasi Renja Tahun |  | Tingkat Realisasi |  | (Renja tahun 2019) |  | Realisasi Renja Tahun 2019 |  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | (%) |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 = (7/6) |  | 9 |  | 10 = (5+7+9) |  | 11=(10/4) |  |
| 4 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 21 | 14 | Penyelenggaraan Musrengbangcam |  | Teeselenggaranya musrenbang kec. |  | 330 |  | 132 |  | 66 |  | 66 |  | 100 |  | 66 |  | 264 |  | 80 |  |
| 4 |  | 05 | 1 | 20 | 11 |  |  | Fungsi Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 05 | 1 | 20 | 11 | 20 |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 05 | 1 | 20 | 11 | 20 | 13 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) |  | Terfasilitasinya Penyelenggaraan PATEN |  | 72 |  | 22 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 46 |  | 64 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 |  |  |  | Program Pendukung Operasional SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 01 |  | Penyediaan jasa surat menyurat |  | Tercukupinya jasa surat menyurat |  | 900 |  | 300 |  | 150 |  | 150 |  | 100 |  | 150 |  | 600 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 02 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |

| Kode |  |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) |  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 |  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  |  |  |  | Target program dan kegiatan |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Tahun 2021 |  |  |  | Target Renja tahun |  | Realisasi Renja Tahun |  | Tingkat Realisasi |  | (Renja tahun 2019) |  | Realisasi Renja Tahun 2019 |  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | (%) |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 = (7/6) |  | 9 |  | 10 = (5+7+9) |  | 11=(10/4) |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 03 |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran |  | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 06 |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |  | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |  | 47 |  | 15 |  | 8 |  | 8 |  | 100 |  | 8 |  | 31 |  | 65 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 07 |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan |  | Tersedianya jasa administrasi keuangan |  | 78 |  | 26 |  | 13 |  | 13 |  | 100 |  | 13 |  | 52 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 08 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor |  | Tersedianya jasa kebersihan kantor |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 09 |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |  | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja |  | 48 |  | 16 |  | 8 |  | 8 |  | 100 |  | 8 |  | 32 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 10 |  | Penyediaan alat tulis kantor |  | Tersedianya alat tulis kantor |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |

| Kode |  |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) |  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 |  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  |  |  |  | Target program dan kegiatan |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Tahun 2021 |  |  |  | Target Renja tahun |  | Realisasi Renja Tahun |  | Tingkat Realisasi |  | (Renja tahun 2019) |  | Realisasi Renja Tahun 2019 |  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | (%) |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 = (7/6) |  | 9 |  | 10 = (5+7+9) |  | 11=(10/4) |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 11 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan |  | 36000 |  | 12000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 100 |  | 6000 |  | 24000 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 12 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | Tersed ianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 15 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 17 |  | Penyediaan makanan dan minuman |  | Tersedianya makanan dan minuman rapat |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 18 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 1 | 20 | 11 | 01 | 20 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |  | Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |  | 72 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |
| 5 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 02 |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kode |  |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |  | Indikator |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec. Rowokele) |  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 |  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  |  |  |  | Target program dan kegiatan |  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) |  | Tahun 2021 |  |  |  | Target Renja tahun |  | Realisasi Renja Tahun |  | Tingkat Realisasi |  | (Renja tahun 2019) |  | Realisasi Renja Tahun 2019 |  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | (%) |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 = (7/6) |  | 9 |  | 10 = (5+7+9) |  | 11=(10/4) |  |
| 5 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeler |  | Pengadaan kursi rapat |  | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 20 |  | 60 |  | 12 |  |
| 5 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 02 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor |  | 30 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  | 5 |  | 20 |  | 77 |  |
| 5 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas |  | Tersedianya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas |  | 48 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 24 |  | 50 |  |
| 5 |  | 01 | 1 | 20 | 11 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor |  | Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor |  | 60 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  | 12 |  | 48 |  | 67 |  |

|  | Rowokele, Juli 2019 CAMAT ROWOKELE JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos NIP. 19621130 198503 1 010 |
| --- | --- |

2.2ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ROWOKELE

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Rowokele mempunyai tugas untuk:

1) mengkoordinasikan  dan menyelenggarakan  urusan  pemerintahan umum,  pelayanan publik,  pemberdayaan  masyarakat  desa/kelurahan; dan

2) melaksanakan  tugas  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati  untuk melaksanakan  sebagian  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  kabupaten  serta  tugas  lainnya  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;

- pengkoordinasikan   pelaksanakan  kegiatan  di  tingkat kecamatan;

- pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  di kecamatan;

- pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;

- pelaksanaan   tugas   lain   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Rowokele diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tabel 2.2 berikut ini menyajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RowokeleKabupaten Kebumen

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2018 (thn n-2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (tnn n) | Tahun 2019 (thn n+1) | Tahun 2018 (thn n-2) | Tahun 2019 (thn n-1) | Tahun 2020 (tnn n) | Tahun 2021 (thn n+1) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Prosentase capaian pelayanan kecamatan |  |  | 93 | 95 | 97 | 97 | 79,23 | 82,47 | 97 | 100 |  |
| 2 | Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des |  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desayang mendukung percepatan gulkin |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Sumber : LKJIP Kecamatan Rowokele, 2018 (data diolah)

  - ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  PERANGKAT DAERAH

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Rowokelesampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Rowokele,yaitu sebagai berikut:

- Belum optimalnya fungsi Kelurahan/Desa sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;

- Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.

- Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban Pemerintah Kecamatan;

- Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap;

- Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang;

- Swadaya masyarakat sangat terbatas;

- Permodalan pelaku usaha mikro/ kecil/ koperasi masih lemah;

- Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah masih rendah.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Rowokele dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

  - Review terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal penyusunan Renja Tahun 2020 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Rowokele;

- Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Rowokele.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal Renja di Kecamatan Rowokele dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Kebumen

Organisasi Perangkat Daerah  : Kecamatan Rowokele

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
| 1 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkunagan |  |  |  | 10.500.000 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkunagan |  |  |  | 10.500.000 |  |
|  | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 kegiatan | 10.500.000 | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 kegiatan | 10.500.000 |  |
| 2 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  | 25.000.000 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  | 25.000.000 |  |
|  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | KECAMATAN ROWOKELE | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dalam rangka Peringatan HUT RI | 3 kegiatan | 25.000.000 | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | KECAMATAN ROWOKELE | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dalam rangka Peringatan HUT RI | 3 kegiatan | 25.000.000 |  |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
| 3. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  | 7.500.000 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  | 7.500.000 |  |
|  | Fasilitasi TKP2KDesa/Kel | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya TKP2KDesa | 11 Desa | 7.500.000 | Fasilitasi TKP2KDesa/Kel | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya TKP2KDesa | 11 Desa | 7.500.000 |  |
| 4. | Program peningkatan Partisaipasi masyarakat dalam membangun desa |  |  |  | 32.500.000 | Program peningkatan Partisaipasi masyarakat dalam membangun desa |  |  |  | 32.500.000 |  |
|  | Fasilitasi APBDes | KECAMATAN ROWOKELE | Penyusunan APBDes di desa | 11 Desa | 23.500.000 | Fasilitasi APBDes | KECAMATAN ROWOKELE | Penyusunan APBDes di desa | 11 Desa | 23.500.000 |  |
|  | Fasilitasi Program Pembangunan | Korwil Bidik Rowokele | Meningkat derajat pendidikan masyarakat | 1 kegiatan | 9.000.000 | Fasilitasi Program Pembangunan | Korwil Bidik Rowokele | Meningkat derajat pendidikan masyarakat | 1 Kegiatan | 9.000.000 |  |
| 5. | Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan | KECAMATAN ROWOKELE |  | 2 kegiatan | 18.500.000 | Pembinaan PKK | KECAMATAN ROWOKELE |  | 2 kegiatan | 18.500.000 |  |

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
| 6. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |  |  |  | 32.500.000 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |  |  |  | 34.000.000 |  |
|  | Fasilitasi APBDesa | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya Penyusunan APBDesa dan Pelaksanaan ADD dan DD | 11 Dea | 23.500.000 | Fasilitasi APBDesa | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya Penyusunan APBDesa dan Pelaksanaan ADD dan DD | 11 Desa | 25.000.000 |  |
|  | Fasilitasi Program Pembangunan | KECAMATAN ROWOKELE | Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan yang masuk wilayah Kecamatan/desa | 1 kegiatan | 9.000.000 | Fasilitasi Program Pembangunan | KECAMATAN ROWOKELE | Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan yang masuk wilayah Kecamatan/desa | 1 kegiatan | 9.000.000 |  |
| 8. | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  |  |  | 18.500.000 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  |  |  | 18.500.000 |  |
|  | Pembinaan PKK | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya Pembinaan PKK Desa/Kecamatan | 2 kegiatan | 20.000.000 | Pembinaan PKK | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya Pembinaan PKK Desa/Kecamatan dan Pembelian Ternak bagi Anggota PKK Miskin (200 KK) | 6 kegiatan | 110.000.000 |  |
| 9. | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  |  | 23.600.000 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  |  | 9.600.016 |  |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
|  | Pembinaan Sosial Masyarakat | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen,Hari Besar Keagamaan dan Terfasilitasinya Pembentukan Remaja Masjid serta Terlatihnya Remaja Masjid | 2 kegiatan | 9.600.000 | Pembinaan Sosial Masyarakat | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen,Hari Besar Keagamaan dan Terfasilitasinya Pembentukan Remaja Masjid serta Terlatihnya Remaja Masjid | 2 kegiatan | 0 |  |
|  | Pembinaan Sosial Masyarakat | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen,Hari Besar Keagamaan dan Terfasilitasinya Pembentukan Remaja Masjid serta Terlatihnya Remaja Masjid | 3 kegiatan | 14.000.000 | Pembinaan Sosial Masyarakat | KECAMATAN ROWOKELE | Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen,Hari Besar Keagamaan dan Terfasilitasinya Pembentukan Remaja Masjid serta Terlatihnya Remaja Masjid | 4 kegiatan | 9.600.000 |  |
| 10. | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah |  |  |  | 14.000.000 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah |  |  |  | 14.000.000 |  |

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  | Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan | KECAMATAN ROWOKELE | Tersusunnya database dan profil desa/kecamata yang akurat | 2 Dok | 14.000.000 | Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan | KECAMATAN ROWOKELE | Tersusunnya database dan profil desa/kecamata yang akurat | 2 Dok | 14.000.000 |  |
| 11. | Program pengembangan data /informasi |  |  |  | 8.000.000 | Program pengembangan data /informasi |  |  |  | 8.000.000 |  |
|  | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | KECAMATAN ROWOKELE | Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan di kecamatan sebagai bagian dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah | 8 Dok | 8.000.000 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | KECAMATAN ROWOKELE | Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan di Kecamatan Rowokele sebagai bagian dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah . | 8 Dok | 8.000.000 |  |
| 12. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  | 29.500.000 | Program perencanaan pembangunan daerah |  |  |  | 29.500.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Musrenbangcam | KECAMATAN ROWOKELE | Terselenggaranya proses pelaksanaan Musrenbangcam dan tersusunnya RKPD tahun 2020 | 1 kegiatan | 22.000.000 | Penyelenggaraan Musrenbangcam | KECAMATAN ROWOKELE | Terselenggaranya proses pelaksanaan Musrenbangcam dan tersusunnya RKPD tahun 2020 | 1 kegiatan | 22.000.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Musrenbangcam | KECAMATAN ROWOKELE | Terselenggaranya proses pelaksanaan Musrenbangcam dan tersusunnya RKPD tahun 2020 | 1 kegiatan | 22.000.000 | Penyelenggaraan Musrenbangcam | KECAMATAN ROWOKELE | Terselenggaranya proses pelaksanaan Musrenbangcam dan tersusunnya RKPD tahun 2020 | 1 kegiatan | 22.000.000 |  |

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
| 13. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  | 58.000.000 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  | 58.000.000 |  |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN | 12 bulan | 58.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | KECAMATAN ROWOKELE | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN | 12 bulan | 58.000.000 |  |
| 14. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  | 211.906.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  | 273.200.035 |  |
| A | Penyediaan jasa surat menyurat | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 1.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 1.000.000 |  |
| B | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 19.500.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 18.000.000 |  |
| C | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 1.500.000 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 1.500.000 |  |
| D | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang | 12 bulan | 31.500.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang | 12 bulan | 40.000.000 |  |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
|  |  |  | terpakai |  |  |  |  | terpakai |  |  |  |
| D | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 31.500.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 40.000.000 |  |
| E | Penyediaan jasa administrasi keuangan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 25.000.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai | 12 bulan | 28.000.000 |  |
| F | Penyediaan jasa kebersihan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 18.145.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 19.000.000 |  |
| G | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 4.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 4.000.000 |  |
| H | Penyediaan alat tulis kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 8.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 8.000.000 |  |
| I | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 5.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 5.000.000 |  |
| J | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 2.200.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 2.200.000 |  |

| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
| k | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 1.500.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 1.500.000 |  |
| l | Penyediaan makanan dan minuman | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 33.355.000 | Penyediaan makanan dan minuman | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 24.000.000 |  |
| m | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 3.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 2.500.000 |  |
| n | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 27.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana Pelayanan Administrasi kantor yang terpakai. | 12 bulan | 25.000.000 |  |
| 15. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  | 21.206.000 | Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur |  |  |  | 50.500.000 |  |
| 15 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) | 1 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | KECAMATAN ROWOKELE | Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) | 1 unit | 23.000.000 |  |
| 16 | Pengadaan mebeleur | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana Aparatur yang bertambah | 20 unit | 0 | Pengadaan mebeleur | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana Aparatur yang bertambah | 20 unit | 10.000.000 |  |
| 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana Aparatur yang bertambah | 2 unit | 10.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana Aparatur yang bertambah | 2 unit | 10.000.000 |  |
| No. | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |  |
|  |  |  |  |  | (Rp.) |  |  |  |  | (Rp.) |  |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana yang terpelihara | 1 unit | 3.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana yang terpelihara | 1 unit | 3.000.000 |  |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana yang terpelihara | 3 unit | 8.206.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Sarana dan Prasarana yang terpelihara | 3 unit | 4.500.000 |  |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | KECAMATAN ROWOKELE | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | 1 Paket | 4.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung Kantor | KECAMATAN ROWOKELE | Bertambahnya sarana perlengkapan gedung kantor (gorden) | 1 Paket | 0 |  |

| Camat Rowokele |  |
| --- | --- |
| Kabupaten Kebumen |  |
| JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos |  |
| Pembina Tk. I |  |
| NIP. 19621130 198503 1 010 |  |

  - PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN  KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Rowokele diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui  forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2019. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan/desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan mesyarakat. Tabel 2.4 berikut ini menyajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Rowokele:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Kebumen

Organisasi Perangkat Daerah  : Kecamatan Rowokele

| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembangunan sender/saluran | 970 M2 | 800.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2 | Pengaspalan jalan wisata /grebeg | 2260 M2 | 1.000.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3 | Bantuan Rumah tidak layak huni/ RTLH | 50 Rumah | 500.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | Pembangunan Jalan Usaha Tani |  | 200.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 5 | Bantuan modal dan peralatan kelompok nelayan | 6 Kelompok | 100.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Pengembangan sarana alat tangkap | Program pengembangan perikanan tangkap | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 6 | Bantuan bantuan modal petani garam | 1 Kelompok | 200.000.000 | DESA ROWOKELEPETIKUSAN | Bantuan Modal dan Pengembangan Usaha | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 7 | Kesejahteraan bagi Pendidik PAUD/Kesra Pendidik PAUD | 2 Orang | 4.200.000 | DESA TLOGODEPOK | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| 8 | Bantuan Alat Posbindu KIT | 1 Paket | 6.000.000 | DESA TLOGODEPOK | Peningkatan kesehatan masyarakat | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 9 | Pembangunan/Pengaspalan Jalan Bendo - Rowo | 500 Meter | 500.000.000 | DESA TLOGODEPOK | Pembangunan turap/talud/bronjong | Program pembangunan turap/talud/bronjong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10 | Pembinaan dan Pemberian Stimulan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) | 1 Kegiatan | 20.000.000 | DESA TLOGODEPOK | Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 11 | Pemberdayaan masyarakat desa mandiri pangan melalui bantuan stimulan bibit ternak kambing | 1 Kegiatan | 180.000.000 | DESA TLOGODEPOK | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Program peningkatan produksi hasil peternakan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 12 | Bantuan Alat - alat Kesenian (kuda lumping ) | 1 Paket | 30.000.000 | DESA TLOGODEPOK | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 13 | Pembangunan saluran pembuangan air berupa gorong – gorong | 1 Paket | 150.000.000 | DESA ROWOKELE | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Pembangunan saluran pembuangan air | 600 Meter | 200.000.000 | DESA ROWOKELE | Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 15 | Bantuan pemugaran RTLH | 52 Rumah | 520.000.000 | DESA ROWOKELE | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 16 | Alat pertanian berupa Rotari | 1 Unit | 30.000.000 | DESA ROWOKELE | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 17 | Pembangunan jalan usaha tani | 600 Meter | 200.000.000 | DESA ROWOKELE | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 18 | Pembangunan Wisala religi di area makam "MBAH LANCING" | 1 Paket | 150.000.000 | DESA ROWOKELE | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Program pengelolaan areal pemakaman | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 19 | Pembangunan PKD | 1 Unit | 200.000.000 | DESA TLOGOPRAGOTO | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 20 | Pembangunan jalan aspal/hotmix Tlogopragoto - Rowo | 700 Meter | 500.000.000 | DESA TLOGOPRAGOTO | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 21 | Bantuan alat pertanian (Pompa Air 3 inch dan Hand Sprayer) | 10 Unit | 30.000.000 | DESA TLOGOPRAGOTO | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 22 | Pembangunan Jamban Keluarga/SPAL | 100 Unit | 300.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | Program Lingkungan Sehat Perumahan | DINAS KESEHATAN |
| 23 | Pembangunan PKD | 1 Unit | 200.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 24 | Bantuan pemugaran RTLH | 30 Rumah | 300.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 25 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 1 Paket | 200.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 26 | Bantuan alat mesin pertanian berupa Pompa air 3 Inch | 20 Unit | 110.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 27 | Bantuan modal dan peralatan produksi garam | 1 Paket | 110.000.000 | DESA LEMBUPURWO | Bantuan Modal dan Pengembangan Usaha | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 28 | Operasional peserta didik PAUD | 30 Siswa | 18.000.000 | DESA WIROMARTAN | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| 29 | Kesejahteraan Bagi Pendidk PAUD | 2 Orang | 5.250.000 | DESA WIROMARTAN | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 30 | Pembangunan saluran drainase | 2 Km | 250.000.000 | DESA WIROMARTAN | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 31 | Pembangunan jalan poros desa | 2 Km | 500.000.000 | DESA WIROMARTAN | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 32 | Bantuan pemugaran RLTH bagi masyarakat kurang mampu | 20 Rumah | 200.000.000 | DESA WIROMARTAN | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 33 | Bantuan sarana dan prasarana kelompok budidaya perikanan darat | 1 Kelompok | 50.000.000 | DESA WIROMARTAN | Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan | Program pengembangan budidaya perikanan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 34 | Pembangunan Sarana dan Prsarana air bersih diRw.02 Rt.06 Desa Rowo | 1 Paket | 150.000.000 | DESA ROWO | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 35 | Sarana dan prasarana pengelolaan sampah desa ( pembangunan tempat penampungan sampah) | 1 Paket | 150.000.000 | DESA ROWO | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 36 | Sarana dan prasarana pertanian berupa hand sprayer 6 unit dan pompa air 6 unit | 36 Unit | 60.000.000 | DESA ROWO | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 37 | Pembangunan jalan usaha tani ( JUT ) | 1 Paket | 200.000.000 | DESA ROWO | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
|  |  |  |  |  |  | Jaringan Pengairan lainnya |  |
| 38 | Alat Kesenian gamelan untuk sanggar seni | 1 Paket | 90.000.000 | DESA ROWO | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 39 | Bantuan sarana dan prasarana Alat penangkapan ikan bagi nelayan | 1 Paket | 1.100.000.000 | DESA ROWO | Pengembangan sarana alat tangkap | Program pengembangan perikanan tangkap | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 40 | Pembangunan jalan aspal | 2000 Meter | 1.600.000.000 | DESA SINGOYUDAN | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 41 | Pengadaan/perluasan jaringan listrik di desa (tiang / togor) | 8 Unit | 80.000.000 | DESA SINGOYUDAN | Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 42 | Pembangunan jembatan antar desa | 5 x 50 Meter | 300.000.000 | DESA SINGOYUDAN | Pembangunan ruang locker siswa | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 43 | Bantuan bibit Ternak sapi bagikelompok | 25 Ekor | 37.500.000 | DESA SINGOYUDAN | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Program peningkatan produksi hasil peternakan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 44 | Alat - alat pertanian berupa Rotari dan Power Treser | 2 Unit | 55.000.000 | DESA SINGOYUDAN | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 45 | Budi Daya Ikan | 2 Kelompok | 25.000.000 | DESA SINGOYUDAN | Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan | Program pengembangan budidaya perikanan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 46 | Sarana dan prasarana posyandu (APE Posyandu) | 6 Kelompok | 60.000.000 | DESA WERGONAYAN | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana | DINAS KESEHATAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
|  |  |  |  |  |  | puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya |  |
| 47 | Normalisasi sungai luangan 9penggalian sungai) | 1500 Meter | 500.000.000 | DESA WERGONAYAN | Pelaksanaan normalisasi saluran sungai | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 48 | Pengadaan jaringan listrik pedesaan (tiang/togor listrik) | 15 Unit |  | DESA WERGONAYAN | Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 49 | Sarana dan prasarana pertanian (alat pertanian berupa pompa air 6 inch) | 5 Paket | 100.000.000 | DESA WERGONAYAN | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 50 | Pengadaan bibit pertanian (petani padi) | 2000 Kg | 30.000.000 | DESA WERGONAYAN | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 51 | Rehab Gedung Pendidikan Anak Unsia Dini | 1 Unit | 95.000.000 | DESA SELOTUMPENG | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| 52 | PMT bagi Balita dan Lansia | 1 Paket | 15.000.000 | DESA SELOTUMPENG | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 53 | Bantuan RTLH (pemugaran rumah tidak layak huni) bagi masyarakat kurang mampu | 15 Unit | 150.000.000 | DESA SELOTUMPENG | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 54 | Bibit Unggul berupa bahan Pangan Padi, Jagung, Kedelai dll | 1 Paket | 62.500.000 | DESA SELOTUMPENG | Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 55 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) | 1 Paket | 200.000.000 | DESA SELOTUMPENG | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 56 | Alat Mesin Pertanian berupa Pengadaan Hand Sprayer | 20 Unit | 20.000.000 | DESA SELOTUMPENG | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 57 | Pembangunan Jamban Keluarga | 5 Paket | 15.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Pelayanan Penyehatan Lingkungan | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | DINAS KESEHATAN |
| 58 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | 1.200 Meter | 1.500.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 59 | Bantuan Pemugaran RLTH | 15 Rumah | 150.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 60 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) | 1 Paket | 200.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 61 | Pembangunan Jalan Usaha Tani /JUT | 1 Paket | 200.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 62 | Pengembangan Budidaya Perikanan (DAK) | 2 Kelompok | 25.000.000 | DESA PATUKREJOMULYO | Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan | Program pengembangan budidaya perikanan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 63 | Pembangunan PKD (Poli Klinik Desa) | 1 Unit | 200.000.000 | DESA SITIBENTAR | Pembangunan Posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | DINAS KESEHATAN |
| 64 | Bantuan Pemugaran RTLH | 20 Rumah | 200.000.000 | DESA SITIBENTAR | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 65 | Sarana dan prasarana pertanian (Pengadaan Rotari) | 2 Paket | 55.000.000 | DESA SITIBENTAR | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 66 | Alat Permainan Edukatif (APE) | 1 Paket | 50.000.000 | DESA KARANGGEDE | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | DINAS KESEHATAN |
| 67 | Rehabilitasi jaringan irigasi | 250 Meter | 200.000.000 | DESA KARANGGEDE | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
|  |  |  |  |  |  | lainnya |  |
| 68 | Terfasilitasinya Kampung KB | 1 Paket | 6.084.000 | DESA KARANGGEDE | Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB | Program Keluarga Berencana | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 69 | Terselenggaranya SLPHT dan SLI bagi petani | 1 Paket | 50.000.000 | DESA KARANGGEDE | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 70 | Bantuan peralatan kesenian | 2 Paket | 30.000.000 | DESA KARANGGEDE | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 71 | Demplot budidaya perikanan darat | 1 Paket | 50.000.000 | DESA KARANGGEDE | Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan | Program pengembangan budidaya perikanan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 72 | APE Posyandu | 6 Kelompok | 30.000.000 | DESA WIROGATEN | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | DINAS KESEHATAN |
| 73 | Pembangunan Talud | 700 Meter | 350.000.000 | DESA WIROGATEN | Pembangunan turap/talud/bronjong | Program pembangunan turap/talud/bronjong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 74 | Saluran drainase | 1000 Meter | 400.000.000 | DESA WIROGATEN | Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 75 | Pembangunan jaringan irigasi | 2000 Meter | 500.000.000 | DESA WIROGATEN | Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 76 | Jaringan Irigasi Desa /JIDES | 250 Meter | 200.000.000 | DESA WIROGATEN | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 77 | Alat mesin pertanian (traktor roda 2 (8,5 PK), traktor roda 2 (6,5 PK), Traktor Rotari, Pompa Air 6 Inch, Pompa Air 4 Inch, Pompa Air 3 Inch dan Hand Sprayer) | 6 Kelompok | 200.000.000 | DESA WIROGATEN | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 78 | Sarana dan prasarana posyandu | 5 Paket | 15.000.000 | DESA MANGUNRANAN | Revitalisasi Posyandu | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 79 | Sarana dan prasarana Posbindu PTM | 10 Paket | 60.000.000 | DESA MANGUNRANAN | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | DINAS KESEHATAN |
| 80 | Alat pertanian berupa traktor roda dua | 1 Paket | 27.500.000 | DESA MANGUNRANAN | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 81 | Pembangunan jalan usaha tani ( JUT ) | 1 Paket | 200.000.000 | DESA MANGUNRANAN | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 82 | Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) | 1 Paket | 200.000.000 | DESA MANGUNRANAN | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 83 | Kawasan agrobisnis budi daya perikanan guramih dan lele | 2 Kelompok | 5.693.247.000 | DESA MANGUNRANAN | Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 84 | Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu | 6 Kelompok | 60.000.000 | DESA KERTODESO | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya | DINAS KESEHATAN |
| 85 | Terbangunnya DAM Sungai | 3000 Meter | 1.900.000.000 | DESA KERTODESO | Perencanaan pembangunan pintu air | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 86 | Terbangunnya jalan aspal desa | 1.080 Meter | 480.000.000 | DESA KERTODESO | Perencanaan pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 87 | Terbangunnya DAM /Pintu Gerak | 35 x 7 x 4 Meter | 2.200.000.000 | DESA KERTODESO | Pembangunan pintu air | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
|  |  |  |  |  |  | Jaringan Pengairan lainnya |  |
| 88 | Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi karang taruna dan remaja, serta bantuan modal | 40 Orang | 10.000.000 | DESA KERTODESO | Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 89 | Terbangunnya RTLH | 124 Rumah | 1.240.000.000 | DESA KERTODESO | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 90 | Pembangunan Jamban Keluarga | 50 Unit | 150.000.000 | DESA PATUK- GAWEMULYO | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | Program Lingkungan Sehat Perumahan | DINAS KESEHATAN |
| 91 | Terbangunnya Jembatan | 4,7 x 2 x Meter | 400.000.000 | DESA PATUK- GAWEMULYO | Pembangunan jembatan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 92 | Terbangunnya jalan aspal | 3 x 815 Meter | 1.000.000.000 | DESA PATUK- GAWEMULYO | Kegiatan Peningkatan Jalan | Program Peningkatan Jalan & Jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 93 | Terpugarnya RTLH | 50 Rumah | 500.000.000 | DESA PATUK- GAWEMULYO | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 94 | Terbangunnya Talud Jalan Usaha Tani (JUT) | 2,5 X 2 X Meter | 800.000.000 | DESA PATUK- GAWEMULYO | Pembangunan turap/talud/bronjong | Program pembangunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
|  |  |  |  |  |  | turap/talud/bronjong |  |
| 95 | Tercukupinya bantuan pelalatan kesenian berupa gamelan | 1 Paket | 90.000.000 | DESA PATUKGAWEMULYO | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 96 | Tercukupinya Kesra bagi Pendidik PAUD | 5 Orang | 6.300.000 | DESA PEKUTAN | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| 97 | Rehabilitasi jalan antar desa (Winong - Pekutan - Mangunranan) | 380 Meter | 300.000.000 | DESA PEKUTAN | Kegiatan Peningkatan Jalan | Program Peningkatan Jalan & Jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 98 | Terehabnya/Pemeliharaan/normalisasi drainase/jaringan transisi di depan kantor desa | 1250 Meter | 600.000.000 | DESA PEKUTAN | Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 99 | Terpugarnya RTLH | 57 Rumah | 570.000.000 | DESA PEKUTAN | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 100 | Tersedianya ALSINTAN, berupa Rotari dan Traktor | 4 Kelompok | 200.000.000 | DESA PEKUTAN | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 101 | Terbentuknya dan berkembangnya Agrobisnis Perikanan dan kelautan melalui pendampingan budidaya sidat, lele dan gurami | 4 Kelompok | 60.000.000 | DESA PEKUTAN | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | Program pengembangan budidaya perikanan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 102 | Tersedianya APE PAUD | 1 Paket | 12.000.000 | DESA NGABEAN | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN |
| 103 | Bantuan Pemugaran RTLH | 100 Rumah | 1.000.000.000 | DESA NGABEAN | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 104 | Jaringan Irigasi/JITUT | 1 Paket | 200.000.000 | DESA NGABEAN | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 105 | Pengadaan Pompa air / 6 inch | 2 Unit | 77.000.000 | DESA NGABEAN | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 106 | Pengadaan Bibit Unggul | 45000 Kg | 54.000.000 | DESA NGABEAN | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 107 | Pengadaan Power Treser | 1 Unit | 75.000.000 | DESA NGABEAN | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 108 | Pembangunan saluran Drainase/Gorong - gorong | 200 Meter | 70.000.000 | DESA WINONG | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 107 | Pengadaan Power Treser | 1 Unit | 75.000.000 | DESA NGABEAN | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 108 | Pembangunan saluran Drainase/Gorong - gorong | 200 Meter | 70.000.000 | DESA WINONG | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 109 | Pembangunan Jamban Keluarga | 420 x 2,5 Meter | 133.000.000 | DESA WINONG | Pembangunan jalan | Program pembangunan jalan dan jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 110 | Terbangunnya Talud di Rt.02/03 | 333 x 1,2 Meter | 160.000.000 | DESA WINONG | Pembangunan turap/talud/bronjong | Program pembangunan turap/talud/bronjong | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 111 | Bantuan Pemugaran RTLH | 10 Rumah | 100.000.000 | DESA WINONG | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 112 | Jalan Usaha Tani (JITUT) | 700 Meter | 200.000.000 | DESA WINONG | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 113 | Jaringan Irigasi Air Tanah /JIAT | 1 Paket | 155.000.000 | DESA WINONG | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 114 | Terlaksanya kegiatan POSBINDU untuk penyakit tidak menular | 4 Kelompok | 20.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Peningkatan kesehatan masyarakat | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 115 | Terbantunya keluarga miskin dan dan wanita rawan sosial ekonomi | 50 KK | 100.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 116 | Terlaksananya kegiatan dan bantuan UEP bagi lanjut usia | 10 Orang | 25.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 117 | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni / RTLH | 10 Rumah | 100.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 118 | Pengadaan Alat Pewrtanian/Hand Sprayer | 16 Unit | 24.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| 119 | Pengadaan mesin pembuat batu bata | 1 Kelompok | 60.000.000 | DESA SARWOGADUNG | Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 120 | Pemberian Makanan Tambahan Pendamping ASI | 100 KK | 50.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | DINAS KESEHATAN |
| 121 | Terlaksananya pelaksanaan keterampilan dan bantuan modal bagi KUBE | 50 KK | 300.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 122 | Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni | 20 Rumah | 200.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | Program Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 123 | Bantuan bibit tanaman konservasi | 4 Hektar | 20.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Rehabilitasi hutan dan lahan | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 124 | Terehabnya jaringan irigasi tingkat usaha tani | 150 Meter | 200.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | INDIKATOR KELUARAN | VOLUME | ANGGARAN | LOKASI | NAMA KEGIATAN | NAMA PROGRAM | SKPD YANG DITUJU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Terpenuhinya alat mesin pertanian berupa : Pengadaan traktor roda dua (8,5PK); Traktor rotari 1 unit, Hand traktor 1 unit. | 2 Unit | 56.000.000 | DESA KRUBUNGAN | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

Rowokele, 27 November 2018

CAMAT ROWOKELE

JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19621130 198503 1 010

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KECAMATAN

  - Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Rowokele menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan K.H. Yazid Mahfudz selaku Bupati dan Arif Sugiyanto, S.H selaku Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah : ““Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Rowokele adalah : “Belum optimalnya implementasi Clean and Good Governance.”

Semua program kegiatan di Kecamatan Rowokele dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kebumen yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Rowokele adalah Misi 6 (enam), yaitu “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

  - Tujuan dan sasaran Renja

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016 - 2021, maka Tujuan dari Kecamatan Rowokele adalah “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif”. Sementara sasarannya terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan indicator sasaran sejumlah 4 (empat). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Rowokele tahun 2020 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rowokele

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | Prosentase capaian pelayanan Kecamatan | 97% |
| 2 |  |  | Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 100 % |
| 3 |  | Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des | 100 % |
| 4 |  | Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin | 1 |

  - Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan yaitu;Tingkat Kemiskinan dan Potensi Pengembangan Wilayah.

  - Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan Prosentase jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Rowokele sebesar 15,20%

  - Pengembangan kewilayahan

Bahwa diwilayah Kecamatan Rowokele akan dikembangkan Produk Home Industri untuk para anggota Poklasar maupun anggota UMKM. Disamping itu juga mengembangkan Wisata Desa yang ada di Wilayah masing masing Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Rowokele.

Rencana kerja Kecamatan Rowokele tahun 2020 mencakup 11 program yang terdiri dari 30 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

| NO | NAMA PROGRAM | KEGIATAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
| 2. | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa |
| 3. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | - Fasilitasi TKP2KDes |
| 4. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. | - Fasilitasi APBDes;dan - Fasilitasi Program Pembangunan |
| 5. | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | - Pembinaan PKK |
| 6. | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | - Pembinaan organisasi kepemudaan |
| 7. | Program Pengembangan Data Informasi | - Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan |
|  |  | - Penyusunan Profil Daerah |
| 8. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | - Penyelenggaraan Musrenbangcam - Rakor dan IPMD |
| 9. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kabijakan KDH | - Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 10. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - Penyediaan jasa surat menyurat; |
|  |  | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; |
|  |  | - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; |
|  |  | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; |
|  |  | - Penyediaan jasa administrasi keuangan; |
|  |  | - Penyediaan jasa kebersihan kantor; |
|  |  | - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; |
|  |  | - Penyediaan alat tulis kantor; |
|  |  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; |
|  |  | 11.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; |
|  |  | 12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; |
|  |  | 13.Penyediaan makanan dan minuman; |
|  |  | 14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;dan |
|  |  | 15.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
| 11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Pengadaan Perlengkapan gedung kantor; |
|  |  | - Pengadaan sarana dan prasarana kantor; |
|  |  | - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; |
|  |  | - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor; |
|  |  | - Pemeliharaan rutin/berkala mebeler |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ROWOKELE

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020dan prakiraan maju tahun 2020Kecamatan RowokeleKabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini :

LAMPIRKAN MATRIK RENJA 2020

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunandaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahyang mengamanatkan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyiapkan Renja.

Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Rowokele dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020, serta keterkaitan dengan Renstra  Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Semoga Renja Kecamatan Rowokele Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rowokele pada tahun 2020. Serta dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Kecamatan Rowokele dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan layanan publik yang berkualitas untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Rowokele,       Juli2019

CAMAT ROWOKELE

JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19621130 198503 1 010

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Pra RKATahun 2020

- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2018

- Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2018

- Notulen Musrenbangcam Tahun 2018